# Multiplicar la capacidad de ejecución sin multiplicar el equipo

Fernando Montecinos — Pregunta 7 (investigación) — 14 de octubre de 2026

# 1. Resumen y recomendación

RENASER necesita atender muchos más interesados con los mismos 4 trabajadores. Evalué tres enfoques: (A) automatizar el proceso comercial con el CRM y n8n, (B) delegar la atención a agentes de IA y (C) externalizar la ejecución a asistentes virtuales o un call center.

Recomiendo el enfoque A para los próximos siete días. Es el único que se puede implementar y medir en una semana, cuesta casi nada, no depende de contratar a nadie y construye la base (datos limpios y un embudo medible) que necesitan los otros dos. Los agentes de IA (B) quedan como segunda fase sobre esa base, no como punto de partida.

# 2. Las tres alternativas

## A. Automatización del proceso comercial (CRM + n8n + WhatsApp Business API)

El CRM se convierte en la única fuente de verdad y n8n automatiza las tareas repetitivas: captura de leads sin duplicados, mensajes por etapa (confirmación y recordatorios), alertas por leads sin respuesta y un reporte diario. Las personas se concentran en los interesados con más intención.

- Evidencia: ya construí y probé un prototipo de este flujo en n8n 2.43.5 (registro → CRM → clasificación → seguimiento → estado). Repositorio en fuentes [7].

- Costos de referencia: n8n Cloud cuesta desde 20 €/mes (2,500 ejecuciones) o 50 €/mes (10,000) [1]; la edición comunitaria es autoalojable [1]. HubSpot ofrece un CRM gratuito [6]. En WhatsApp, desde julio de 2025 Meta cobra por mensaje de plantilla según categoría y país, y los mensajes dentro de la ventana de 24 h abierta por el cliente son gratuitos [2].

- Limitaciones: automatizar un proceso desordenado solo acelera el desorden; exige limpiar datos y definir etapas primero. La verificación de WhatsApp Business API puede tardar días, y las plantillas deben ser aprobadas por Meta. No resuelve conversaciones complejas.

## B. Agentes de IA para atención y calificación

Un agente conversacional responde preguntas frecuentes 24/7, califica a los interesados y resume conversaciones para el equipo.

- Evidencia: en un estudio con 5,179 agentes de soporte, un asistente de IA generativa aumentó la productividad en 14 % en promedio y en 34 % en los trabajadores con menos experiencia [3].

- Limitaciones: Gartner prevé que más del 40 % de los proyectos de IA agéntica se cancelarán hacia fines de 2027 por costos crecientes, valor de negocio poco claro o controles de riesgo insuficientes [4]. Requiere datos y respuestas validadas, pruebas, límites claros (no negociar precios ni confirmar pagos) y supervisión. Un error en un mensaje automático afecta directamente la marca.

- Costo: uso de API de un modelo de lenguaje; estimación propia: decenas de dólares al mes a este volumen, más el tiempo de configuración y pruebas.

## C. Externalizar la ejecución (asistentes virtuales o call center)

Se contrata a terceros por horas para contactar y hacer seguimiento a los interesados.

- Costos de referencia: asistentes virtuales en Latinoamérica cobran entre 8 y 25 USD por hora, o entre 1,500 y 3,500 USD al mes a tiempo completo; en Filipinas, entre 3 y 12 USD por hora [5].

- Limitaciones: la misma fuente señala curva de aprendizaje, costo de comunicación y que las tareas que requieren conocimiento del negocio tardan más en delegarse [5]. El costo crece en proporción al volumen, que es justo lo que RENASER quiere evitar, y en la práctica equivale a sumar personal.

## Comparación

| Criterio | A. Automatización | B. Agentes de IA | C. Externalizar |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementable en 7 días | Sí (prototipo ya probado) | Parcial, con riesgo | Parcial (búsqueda y capacitación) |
| Costo mensual aprox. | US$0–60 + mensajes WhatsApp | Decenas de US$ (estimación propia) | US$1,500–3,500 por persona [5] |
| Escala sin sumar personas | Sí | Sí | No: costo proporcional |
| Riesgo principal | Datos sucios | Errores frente al cliente | Calidad y dependencia |
| Deja un activo propio | Sí: datos y procesos | Sí, si hay base de datos | No |

# 3. Por qué descarto B y C

Descarto B (agentes de IA) como punto de partida porque depende de lo que A construye: sin un CRM limpio y etapas definidas, el agente no tiene dónde registrar lo que hace ni forma de medir si ayuda. Siete días no alcanzan para configurarlo, probarlo con casos reales y fijar sus límites sin exponer a clientes a errores. No lo descarto para siempre: lo propongo como fase 2.

Descarto C (externalizar) porque su costo crece al mismo ritmo que el volumen, contradice la restricción de no sumar personal y no deja capacidad propia: al terminar el contrato, el conocimiento se va. Además, capacitar a terceros en una semana compite con el tiempo del mismo equipo que queremos liberar.

# 4. Tiempo, recursos y costos del enfoque recomendado

| Concepto | Detalle | Costo aproximado |
| --- | --- | --- |
| Tiempo total | 7 días; ~20 h técnicas + ~2 h diarias del equipo | — |
| CRM | CRM actual o HubSpot gratuito [6] | US$0 |
| n8n | Autoalojado en un servidor básico o n8n Cloud Starter [1] | US$6–12/mes (estimación propia) o 20 €/mes [1] |
| WhatsApp Business API | Mensajes en ventana de 24 h gratuitos; plantillas con cargo por mensaje [2] | Según tarifa de Meta para Perú [2] |
| Correo transaccional | Canal alternativo si falla WhatsApp | Plan gratuito o bajo costo (estimación propia) |
| Personas | Responsable técnico + 4 trabajadores actuales | Sin contrataciones |

# 5. Plan de siete días

| Día | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Definir etapas del embudo y reglas ("si no está en el CRM, no existe"). Solicitar WhatsApp Business API. | Directora + responsable técnico |
| 2 | Limpiar, deduplicar e importar los 200 contactos con su etapa real; asignar responsables. | Coordinador/a de operaciones |
| 3 | Formulario → n8n → CRM en producción, con deduplicación y origen del lead. | Responsable técnico |
| 4 | Seguimiento por etapa: confirmación y recordatorios (WhatsApp o correo como respaldo). | Responsable técnico |
| 5 | Alertas por leads sin respuesta y reporte diario del embudo. Capacitación de 1 h al equipo. | Responsable técnico + equipo |
| 6 | Operación real: el equipo trabaja solo desde el CRM; ajustes según lo observado. | Ejecutivos comerciales (2) |
| 7 | Revisión de métricas (tiempo de respuesta, conversión por etapa, no-show) y decisión sobre la fase 2 (IA). | Directora + todo el equipo |

Los 4 trabajadores se distribuyen así: dirección, operaciones/CRM y dos ejecutivos comerciales. El responsable técnico es quien implementa.

# 6. Tres formas en que podría fracasar

- Datos sucios. Si los contactos se importan con duplicados o etapas falsas, la automatización envía mensajes equivocados a escala. Mitigación: limpieza el día 2 y deduplicación por teléfono y correo en cada entrada.

- El equipo no adopta el CRM. Si siguen trabajando desde WhatsApp personal o Excel, el sistema queda vacío y las métricas no sirven. Mitigación: regla explícita de la dirección, capacitación corta y reporte diario visible para todos.

- Dependencia de un solo proveedor o bloqueo del número. Una caída de la API, plantillas rechazadas o reportes de spam detienen el seguimiento. Mitigación: solo escribir a quien dio consentimiento, correo como canal alternativo y cola de mensajes pendientes.

# 7. Recomendación final

Implementar en los próximos siete días la automatización del proceso comercial con el CRM como fuente única de verdad y n8n como motor de seguimiento. Es barata, se mide desde el primer día, no requiere contratar y su núcleo ya está probado en un prototipo funcional. El éxito se medirá con tres indicadores: tiempo de primera respuesta, porcentaje de leads con seguimiento completo y asistentes reales frente a inscritos. Con esa base estable, a partir de la segunda semana se puede sumar un agente de IA para preguntas frecuentes y calificación, que es donde la evidencia muestra el mayor aumento de productividad [3].

# Fuentes

Los números entre corchetes en el texto remiten a estas fuentes. Donde dice "estimación propia" es un cálculo mío, no un dato verificado.

- [1] n8n — Precios (planes Cloud y edición comunitaria). https://n8n.io/pricing/

- [2] Meta — Precios de WhatsApp Business Platform. https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing

- [3] Brynjolfsson, Li y Raymond — Generative AI at Work, NBER WP 31161. https://nber.org/papers/w31161

- [4] Outlook Business — Gartner: más del 40 % de los proyectos de IA agéntica se cancelarán hacia 2027. https://www.outlookbusiness.com/artificial-intelligence/over-40-of-agentic-ai-projects-will-be-scrapped-by-2027-says-gartner

- [5] Stealth Agents — Costo de asistentes virtuales en 2026 por región. https://stealthagents.com/research/cost-to-hire-a-virtual-assistant-in-2026-rates-by-region-platform-and-hiring-model

- [6] HubSpot — CRM gratuito. https://www.hubspot.com/pricing/crm

- [7] Prototipo funcional (pregunta 4). https://github.com/skyze2002/renaser